## Sheet1
生产上线日期是12月23日!!!!!(包含优先级高和最高)
备注: | 第一阶段 | （高）2019年12月底
| 第二阶段 | （中）2019农历新年前
| 第三阶段 | （低）2020年3月底前
序号 | 需求分类 | 需求 | 提出日期 | 目标日期 | 优先级 | 状态 | 注释 | 备注
1 | 资源池管理 | 1. 配额：配额需要能够跨vCenter集群； | 2019-10-16 |  | 最高 | Close | 方案：资源池按照现有来划分，在使用的收指定策略；包含第11条的分布策略。 | 客户现在主要是用vSAN存储，收到集群主机数量限制，所有分为了很多vCenter的集群，那么一个应用集群就会分布在多个vCenter集群，就对我们资源池管理这些需求 业务组设置总的逻辑配额，控制是否还能申请资源，如果配额不够，点击申请时就提示资源池配额不够， 实际资源池默认一个很大的配额。 05/11: 生产/灾备 DC¦网络区域¦性能¦分组---->多个资源池[vc clusters]-->[exis hosts] ---->选策略/手工 开发测试 DC¦网络区域
|  | 2. 创建资源池的时候添加复制功能，客户会为每一个业务组创建独立资源池，由于业务组和项目偏多，希望能够快速创建资源池； | 2019-10-16 |  | 高 | sprint75 | 方案：复制后配置相同，可以编辑
|  | 3. 资源池添加【禁用】/【启用】功能，可以随时控制该资源池能不能部署新的虚拟机，但是不影响已存在虚拟机管理； | 2019-10-16 |  | 高 | sprint75 | 方案：如果是共享资源池，禁用后对所有业务组生效
|  | 4.我加一个需求，我会把多个集群组成一个group，用户申请虚拟机，首先在多个group之间平均分配（如果有多个group），然后在group内的平均分配，再在集群内的主机间分配。层级如下 site（主备机房，用户选择）->domain（网络区域，用户依据网络选择）->group->cluster->host，其中group, cluster, host这三级用户是不需要感知和选择的 不同的group用不同rp？然后多个group(rp)关联同一个标签代表是区域？再加一个标签代表是site？ | 2019-10-29 |  | 高 | sprint76 | 方案：同一通过部署策略来选择。
2 | 服务目录分类 | 服务目录分类要简介明确： 沿用CMP的服务分组，但是要把分组但是显示出来，用户点击一个分组进去可以看到这个分组的所有服务卡片 | 2019-10-16 |  | 最高 | sprint77 | 方案： 调整UI显示 建立分支，固定4个分组，直接查询分组里面服务卡片 | 不固定分组
5 | 服务申请 | 服务申请字段要再简洁些： 1. 服务申请如非必要参数，可以在配置服务卡片的时候选择隐藏； | 2019-10-14 |  | 高 | sprint76 | 方案：调整执行时间，标签，备注等字段显示 | 对于生产/灾备， 高性能/普通， 这两个条件，用户说我们资源池可以按照：生产高性能、生产普通、灾备高性能、灾备普通来分，但是申请界面一定更要2级选择，就看我们有没有好的选择方式了 第6项表单依赖参考 VRA的custom form； 05/11: 生产/灾备 DC¦网络区域¦性能¦分组---->多个资源池[vc clusters]-->[exis hosts] ---->选策略/手工 开发测试 DC¦网络区域
|  | 2. 客户生产环境分为生产和灾备，属于完全独立的两个DC，都是Active的，在选择资源池的时候，生产/灾备， 高性能/普通，分开两个层级， 可以把标签作为生产，如果有一个资源池标签是生产，开放给用户手工选一个 | 2019-10-14 |  | 高 | sprint76 | 方案：我们后续会对资源池加facet，用户可以基于facet过滤。 Facet功能可以用于很多地方，包括服务卡片。Facet Search 叫 聚类搜索
|  | 3.服务申请时，根据系统版本，过滤安装软件列表 | 2019-10-14 |  | 高 |  | 方案：提bug修改
|  | 4.申请时可以指定root密码，按照一定密码复杂度 | 2019-10-17 |  | 高 | Close | 方案：目前无法支持，还是用组件脚本实现
|  | 5. vCenter的虚拟机的IOPS选择， 参考vCenter配置 | 2019-10-22 |  | 高 | Close | 方案：通过vSAN的SPBM支持设置IOPS，分为几类
|  | 6. 表单属性之间的依赖关系，开启了某些参数后，才能配置下一个参数，例如开启了redis 密码，才可以设置密码参数 | 2019-10-14 |  | 高 |  | 方案：一直在优化种，持续更新
11 | 资源部署 | 一个业务组会有多个集群的资源，同一部署在申请多台vm的时候，可以自动平均分布到不同集群: 1. 平均分散到不同集群 2.集中到一个集群， 具体hosts使用vc默认 3.集中到一个host | 2019-10-14 |  | 高 | sprint76 | 方案：添加部署策略 强调： 一个节点多实例是不是一个集群？所有VM是不是一样的配置和同样的生命周期？ | 客户使用vSAN集群，每次部署复杂服务，都是手工分散到不同应用集群的，需要我们添加这个策略，这个需求是和前面一个资源池可以使用多个集群式关联的
12 | NSX | 开发测试环境使用NSX， 托管云使用NSX-T： 1.NSX-T，支持，ls，lr不需要部署时创建，使用现有即可； | 2019-10-10 |  | 低 | 2020 Q2 |  | 开发测试NSX-V，生产环境传统网络，托管云使用NSX-T
|  | 2.NSX LB/Firewall/Security Group as a service | 2019-10-10 |  | 低 | 2020 Q2
14 | OA整合 | 整合客户现有自研OA，生产环境走OA流程 | 2019-10-10 |  | 中 | 2020 Q1 | API已经提供
15 | 堡垒机整合 | 齐治堡垒机： 1. 资源申请以后，注册到堡垒机 2. 资源卸载后，仅通知即可，用户手动从堡垒机卸载 | 2019-10-10 |  | 中 | 2020 Q1 | API已经提供 方案：软件组件
16 | 软件组件 | 1.软件组件支持分类 | 2019-10-17 |  | 低 | 2020 Q1
|  | 2.软件组件和脚本授权给业务组，并可以多选 | 2019-10-17 |  | 低 | 2020 Q1
18 | 通知 | 短信网关自定义API | 2019-10-22 |  | 中 | 2020 Q1 |  | API还没有出来 监控告警通知
19 |  | 企业微信推送自定义API | 2019-10-22 |  | 中 | 2020 Q1
20 | UI | UI配置使用metro风格，扁平化，整体色调统一，别太多彩色，不要做有色边框的按钮: 1. 欢迎页那里，“资源信息”不要那么多颜色 2. 服务部署和云主机造作按钮，不要有色边框 3. 云主机磁盘信息的百分比进度条那里也不要有色边框 | 2019-10-24 |  | 高 | sprint77 | 方案：定制UI
21 | 备份 | CommVault：类似快照和还原，都针对vm本机操作 1. 手工/定时触发，选择备份策略，进行备份（支持批量） 2. 选择一个备份点进行本地还原 | 2019-11-05 |  | 低 | 2020 Q2 |  | 备份厂商CV的API： https://api.commvault.com/?version=latest